MÉTHODE AGILE, SCRUM, TRELLO

présenté par

Marie Sarr MANE

Abdoulaye Bicaise DIOP

Thiémokho KHOUMA

MÉTHODE AGILE, SCRUM, TRELLO

MÉTHODE AGILE

Agile : c’est quand on arrive à épouser les mouvements d’un environnement mutant
Les méthodes agiles sont des groupes de pratiques de pilotage et de réalisation de projets. Elles ont pour origine le manifeste Agile, rédigé en 2001, qui consacre le terme d'« agile » pour référencer de multiples méthodes existantes.
Les méthodes agiles se veulent plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles, impliquent au maximum le demandeur (client) et permettent une grande réactivité à ses demandes. Elles reposent sur un cycle de développement itératif, incrémental et adaptatif et doivent respecter quatre valeurs fondamentales déclinées en douze principes desquels découlent une base de pratiques, soit communes, soit complémentaires.

SCRUM (schèma d’organisation)

Scrum est un schéma d’organisation de développement de produits complexes. Il est défini par ses créateurs comme un « cadre de travail holistique itératif qui se concentre sur les buts communs en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible »
Scrum est considéré comme un groupe de pratiques répondant pour la plupart aux préconisations du Manifeste Agile

Le framework s'appuie sur le découpage d'un projet en boîtes de temps, nommées « sprints ». Les sprints peuvent durer entre quelques heures et un mois (avec une préférence pour deux semaines). Chaque sprint commence par une estimation suivie d'une planification opérationnelle. Le sprint se termine par une démonstration de ce qui a été achevé. Avant de démarrer un nouveau sprint, l'équipe réalise une rétrospective. Cette technique analyse le déroulement du sprint achevé, afin d'améliorer ses pratiques. Le flot de travail de l'équipe de développement est facilité par son auto-organisation, il n'y aura donc pas de gestionnaire de projet.
La création de frameworks de développement logiciel hybrides couplant Scrum et d'autres frameworks est commune puisque Scrum ne couvre pas le cycle de développement de produit. Par exemple, on pourra utiliser des pratiques issues de l'extreme-programming, de la phase de construction structurée de la méthode RAD, ou un ensemble de pratiques de qualité du logiciel émergeant du vécu de l'équipe projet
Scrum repose sur plusieurs principes (14), dont 4 importants que sont :

1- la productivité
apprendre à utiliser plus efficacement son temps, éviter les gâchis, plus ou moins

2- la simplicité
transformer un problème complexe en sous-problèmes simples

3- l’efficacité
gommer les silos, transversaliser le savoir, prôner la culture du livrable d’équipe

4-la transparence
favoriser la communication entre les membres, il faut que tous les membres soient au même au même niveau d’information
 vous l’aurez donc compris qu’avec scrum, on sait exactement ou on veut aller, à quelles dates, et même identifier, et savoir si on a les ressources ou pas

TRELLO (organisation)

Trello est un outil de gestion de projet en ligne, lancé en septembre 2011, et inspiré par la méthode Kanban de Toyota. Il est basé sur une organisation des projets en planches listant des cartes, chacune représentant des tâches. Les cartes sont assignables à des utilisateurs et sont mobiles d'une planche à l'autre, traduisant leur avancement.
La version de base est gratuite, tandis qu'une formule payante permet d'obtenir des services supplémentaires. Le service est disponible en plusieurs langues (23 en juin 2016).
Trello est une application permettant de gérer des projets et tâches en équipe. On l’utilise pour planifier et organiser absolument tout. Bien pensée, ergonomique et épurée, cette application de gestion de projet devrait faire le bonheur de beaucoup d’entreprises.

l’idée est de faire des colonnes ou on va définir les taches a faire, les taches en cours, et les taches terminées. Pour ce faire, il faut organiser des réunions pour assigner les taches